УТВЕРЖДЕНО

приказом №141 от 12.09.2017 года

**Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» в 2017-2018 учебном году**

(в соответствии с Дорожной картой организации и проведения ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2018 году)

Цель: создать условия для успешной подготовки, организации и проведения ГИА в 2017/2018 учебном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятие | сроки | Ответственные |
| **1 Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** | | | |
| 1.1 | Подготовка аналитических материалов по участию и результатам сдачи ГИА выпускников Бийского лицея 2017 года для публичного отчета, самообследования | Июль - август 2017 | Полежаева Н.В.  Потапов Н.Н. |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в рамках августовской педагогической конференции Бийского лицея-интерната | август 2017 | Полежаева Н.В.  Потапов Н.Н. |
| 1.3 | Проведение предметных методических объединений (кафедр) по вопросам организации, участия и результатов обучающихся 11 классов в ЕГЭ, выявление затруднений и проблем | Сентябрь 2017 | Потапов Н.Н.  Заведующие кафедрами |
| **2 Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов учителей, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2017 году | Август – октябрь 2017 | Потапов Н.Н.  Назарова С.Н.  Заведующие кафедрами |
| 2.2 | Участие учителей русского языка и математики Бийского лицея в апробации региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов оценочных процедур | Октябрь 2017 – май 2018 | Потапов Н.Н.  Назарова С.Н.  Заведующие кафедрами |
| 2.3 | Разработка планов-графиков учебных подразделений, показавших низкие результаты ГИА, по организации эффективной работы кафедры по повышению качества образования, достижению высоких результатов в рамках независимой экспертизы (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по следующим предметам: биология, история, физика, математика (профиль). | Сентябрь-октябрь 2017 | Потапов Н.Н.  Заведующие кафедрами |
| 2.4 | Осуществление особого контроля по вопросу участия выпускников в выборе предметов для сдачи в рамках ГИА. Организация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по возможным рискам при выборе предметов, не изучающихся на профильном уровне. Повышение степени персональной ответственности учителя - предметника, классного руководителя при отслеживании вопросов подготовки выпускников к участию ГИА и их результатах. | Сентябрь 2017- январь 2018 | Потапов Н.Н.  Заведующие кафедрами |
| 2.5 | Использование в практике положительного опыта работы кафедр словесности, математики, информационных технологий, иностранных языков по подготовке к сдаче ГИА. | постоянно | Потапов Н.Н.  Заведующие кафедрами |
| 2.6 | Участие в региональных оценочных процедурах по физике (9 класс), математике (7 класс) | Октябрь-ноябрь 2017 | Потапов Н.Н.  Стрелец К.Е.  Заведующие кафедрами |
| 2.7 | Организация участия обучающихся Бийского лицея в национальных исследованиях качества образования:  Химия, биология (10 класс);  Литература, МХК (6,8 классы). | Октябрь 2017 – апрель 2018 | Потапов Н.Н.  Стрелец К.Е.  Заведующие кафедрами |
| 2.8 | Организация участия лицеистов во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 классы) | Март-май 2018 | Потапов Н.Н.  Стрелец К.Е.  Жегулина Н.Н.  Заведующие кафедрами |
| 2.9 | Участие педагогов в вебинарах в рамках повышения качества предметного образования | ежемесячно | Потапов Н.Н.  Стрелец К.Е.  Жегулина Н.Н.  Назарова С.Н.  Заведующие кафедрами |
| **3 Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 3.1 | Проведение инструктажей с обучающимися 9 и 11 классов по организационным моментам участия в ГИА в 2018 году. Доведение до сведения утвержденных минимальных баллов по общеобразовательным предметам, включенных в список сдачи ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году ( в том числе - для поступления в вузы), расписания ОГЭ и ЕГЭ. | Октябрь 2017- январь 2018 | Потапов Н.Н. Классные руководители |
| 3.2 | Своевременное доведение обновленных методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Алтайском крае в 2018 году | В течение учебного года | Потапов Н.Н. Классные руководители |
| 3.3 | Ознакомление выпускников 9 и 11 классов с нормативной базой проведения и участия в ГИА по мере выхода официальных документов по проведению ЕГЭ в 2018 году | Февраль - март – апрель 2018 | Потапов Н.Н. |
| 3.4 | Знакомство с нормативной базой допускного сочинения. Проведение инструктажей и обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения | Ноябрь 2017 | Потапов Н.Н.  Грикалова А.Е. |
| **4 Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 4.1 | Разработка плана индивидуальной работы с выпускниками 11-ых классов «группы риска» по устранению учебных дефицитов и повышению учебной мотивации и групп потенциальных высокобалльников. | Октябрь – ноябрь 2017 | Потапов Н.Н.  Скоркина Т.В. |
| 4.2 | Организация проведения бесплатных консультаций по предметам для выпускников по подготовке к ГИА | постоянно | Потапов Н.Н.  Алексеева Н.А.  Зав.кафедрами |
| 4.3 | Разработка плана-графика с родителями (законными представителями) выпускников по подготовке к ГИА на 2017-2018 учебный год | Октябрь 2017 | Потапов Н.Н. Сверчкова Л.В. |
| 4.4 | Организация работы по первоначальному выбору выпускников 9, 11 классов предметов для сдачи в рамках ОГЭ, ЕГЭ. | Октябрь- ноябрь 2017 | Потапов Н.Н. Классные руководители |
| 4.5 | Организация работы по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов:  Заполнение анкеты участника единого государственного экзамена 2018. Сверка и корректировка персональных данных для формирования базы ГИА-9 и ГИА-11. | Октябрь –декабрь 2017 | Потапов Н.Н.  Алексеева Н.А. Классные руководители |
| 4.6 | Внесение сведений в региональную информационную систему с помощью специализированного федерального программного обеспечения «Сбор РБД ГИА» и «Сбор РБД ГИА в ОУ» | Декабрь 2017  Январь 2018 | Потапов Н.Н.  Алексеева Н.А. |
| 4.7 | Участие выпускников 11 классов в репетиционном сочинении по литературе | Октябрь 2017 | Потапов Н.Н. Грикалова А.Е. |
| 4.8 | Участие выпускников 11 классов в итоговом сочинении | Декабрь 2017 | Потапов Н.Н.  Грикалова А.Е. |
| 4.9 | Проведение репетиционных экзаменов по математике (профильный уровень), предметам по выбору | Декабрь 2017 | Потапов Н.Н. Заведующие кафедрами |
| 4.10 | Проведение педагогического совета по результатам участия выпускников 9 и 11 классов в репетиционных экзаменах, мероприятиях по устранению имеющихся проблем в целях успешной сдачи выпускных экзаменов. | Январь 2018 | Потапов Н.Н. |
| 4.11 | Организация индивидуальной работы с обучающимися 9 и 11 классов, показавших низкие результаты в репетиционных экзаменах, доведение информации до сведения родителей (законных представителей) | Январь – февраль 2018 | Потапов Н.Н. Классные руководители |
| 4.12 | Организация сбора заявлений выпускников 11 классов по выбору предметов для сдачи в рамках ЕГЭ, согласий на обработку персональных данных. | Январь 2018 | Потапов Н.Н.  Алексеева Н.А. |
| 4.13 | Внесение сведений в региональную информационную систему с помощью специализированного федерального программного обеспечения «Планирование ЕГЭ» | Январь 2018 | Потапов Н.Н. Алексеева Н.А. |
| 4.14 | Организация сбора заявлений выпускников 9 классов по выбору предметов для сдачи в рамках ОГЭ, согласий на обработку персональных данных. | Февраль 2018 | Потапов Н.Н.  Алексеева Н.А. |
| 4.15 | Проведение промежуточной аттестации выпускников 9 и 11 классов с целью выявления уровня готовности обучающихся к допуску и сдаче ЕГЭ | Март 2018 | Потапов Н.Н. заведующие кафедрами |
| 4.16 | Организация психологического сопровождения участников образовательного процесса в период подготовки и участия в ГИА. | Постоянно в течение года | Потапов Н.Н. Скоркина Т.В. |
| 4.17 | Организация работы по подготовке уведомлений на ГИА-9 и ГИА-11 | Май 2018 | Потапов Н.Н.  Алексеева Н.А. |
| 4.18 | Проведение педагогического совета по допуску выпускников 9 и 11 классов к сдаче государственной итоговой аттестации | Май 2018 | Потапов Н.Н. |
| 4.19 | Организация работы по сопровождению выпускников 9 и 11 классов в пункты проведения экзаменов | Май – июнь 2018 | Потапов Н.Н. Классные руководители |
| 4.20 | Подготовка аналитических материалов результатов участия лицеистов в ГИА 2018 года | Июль 2018 | Потапов Н.Н. Заведующие кафедрами |
| **5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 5.1 | Информационное наполнение сайта Бийского лицея-интерната (размещение нормативных документов ГИА, методических рекомендаций , расписания ОГЭ и ЕГЭ, информационных плакатов) | В течение года | Потапов Н.Н. Стригин В.Л. |
| 5.2 | Организация работы горячей линии по вопросам ГИА | В течение года | Потапов Н.Н. |
| 5.3 | Проведение родительских собраний обучающихся 9 и 11 классов с целью доведения общей информации об участии выпускников лицея в государственной итоговой аттестации | Октябрь 2017 | Потапов Н.Н. классные руководители |
| 5.4 | Ознакомление выпускников 11 классов с порядком проведения итогового сочинения | Ноябрь 2017 | Потапов Н.Н. Грикалова А.Е. |
| 5.5 | Проведение инструктажа выпускников 9 и 11 классов по правилам заполнения и работы в бланках ответов, доведение правил участия в репетиционных экзаменах | Декабрь 2017 | Потапов Н.Н.  Учителя-предметники |
| 5.6 | Проведение инструктажа с выпускниками 9 и 11 классов: права и обязанности участников ГИА под роспись обучающихся. | Апрель 2018 | Потапов Н.Н. |
| 5.7 | Проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) выпускников 9 и 11 классов: знакомство с правами и обязанностями участников ГИА-9 и ГИА-11 под роспись родителей. | Апрель – май 2018 | Потапов Н.Н. Классные руководители |
| 5.8 | Содержательное оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | Ноябрь 2017-май 2018 | Потапов Н.Н. |
| **6 Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 6.1 | Осуществление контроля в рамках ВШК за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Потапов Н.Н. |
| 6.2 | Проведение мониторинга работы предметных кафедр по готовности выпускников 9 и 11 классов к сдаче ГИА | В течение года | Потапов Н.Н.  Заведующие кафедрами |